## 里程碑计划
科尔本MES项目里程碑计划
2017.2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | … | 2018.5
准备
0.5M
业务蓝图
1M
系统实现
1.5M
上线准备
上线支持
1M
上线
1.办公环境 2.项目计划 3.项目组织
1.关键用户培训
2.业务调研 2.未来业务蓝图设计 3.开发需求清单
4.数据整理
1.系统配置 2.系统开发 3.单元测试
4.集成测试 5.联合测试 6.用户权限
7.数据确认
1.系统检查清单 2.用户接受测试
3.最终用户培训 4.系统切换计划
5.主数据上载
6.生产系统切换
1.现场支持（1月） 2.远程支持（11月）
2017.03.17
12M

## 1_Master Plan-Week
东南汽车ERP一期项目 |  | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
|  | 2017-02-20 |  |  | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-04-10 |  |  |  | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-07-17
| 项目各阶段主要任务 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-31
1.Phase I: 项目准备
1.1项目范围标定及其工作量评估(SOW确认) | bar: 2017-02-13
1.2完成项目组织结构、人员、规则的制定 | bar: 2017-02-13
1.3制定项目主计划 | bar: 2017-02-13
1.4顾问办公环境准备 | bar: 2017-02-13
1.5制定项目实施方法和文档模板 | bar: 2017-02-13
1.6项目管理规范定义 | bar: 2017-02-13
1.7定义系统架构和和硬件采购，准备IDES | bar: 2017-02-13
1.8合并和制定项目章程 | bar: 2017-02-13
1.9WMS项目启动大会 | bar: 2017-02-13
1.10熟悉项目和构思方案 | bar: 2017-02-13
1.11WMS系统应用模块概念培训 | bar: 2017-02-13
1.12内部流程 | bar: 2017-02-13
2.Phase II: 业务蓝图
2.1ERP业务现状及需求调研 | bar: 2017-02-20
2.2业务蓝图方案设计 | bar: 2017-02-20
2.3编写业务蓝图 | bar: 2017-02-27 to 2017-03-06
2.4系统接口设计 | bar: 2017-03-13
2.5业务蓝图确认签字 | bar: 2017-03-13
3.Phase III:系统实现
3.1编制功能说明书 | bar: 2017-03-20 to 2017-03-27
3.2程序开发及单元测试 | bar: 2017-04-03 to 2017-04-24
3.3接口开发和集成开发 | bar: 2017-04-03 to 2017-04-24
3.4编制集成测试计划和案例，局部自测试 | bar: 2017-04-10
3.5集成测试 | bar: 2017-04-10
3.6集成测试后调整 | bar: 2017-04-10
3.7跨系统集成测试 | bar: 2017-04-17
3.8跨系统集成测试后调整 | bar: 2017-04-17
3.9用户接收测试计划和准备 | bar: 2017-04-24
3.10执行用户接收测试 | bar: 2017-04-24
3.11用户接收测试后调整 | bar: 2017-05-01
3.12主数据收集 | bar: 2017-03-20 to 2017-04-10
3.13用户权限管理 | bar: 2017-03-20 to 2017-04-10
3.14硬件网络/基础管理准备 | bar: 2017-03-20 to 2017-04-10
3.15WMS测试系统环境 | bar: 2017-05-01
3.16WMS生产系统环境 | bar: 2017-05-01
3.17系统实现总结会议和项目上线准备启动会议 | bar: 2017-05-01
4.Phase IV: 上线准备和上线
4.1制定上线计划和上线核查清单 | bar: 2017-05-08
4.2编写用户手册及培训文档 | bar: 2017-05-15
4.3组织最终用户培训 | bar: 2017-05-15 to 2017-05-22
4.4硬件网络准备 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-29
4.5生产系统启用 | bar: 2017-05-29
4.6静态数据处理 | bar: 2017-05-29
4.7动态数据处理 | bar: 2017-05-29
4.8接口启动 | bar: 2017-05-29
5.Phase V: 上线支持
5.1收集并核对动态数据 | bar: 2017-06-05
5.2WMS与MES/SAP系统核对 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-19
5.3现场支持 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-26
5.4系统监控 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-26
5.5问题处理 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-26
5.6系统上线后检查和性能优化配置 | bar: 2017-06-12
5.7月结 | bar: 2017-06-26
5.8移交可交付成果 | bar: 2017-06-12 to 2017-06-26
5.9知识传递 | bar: 2017-06-12 to 2017-06-26
5.10支持结束及项目验收
5.11下阶段工作计划讨论 | bar: 2017-06-26
5.12远程支持 | bar: 2017-06-26 to 2017-07-31
1 Month
1.5 Months
1 Month
1week
1 Month
1 Month