## Sheet1
接口编号 | 接口描述 | 发出方系统编码 | 接受方系统编码 | 预计功能规格书人天 | 预估开发人天
IF_WMS_001 | 物料主数据（含计量单位转换） | SAP | WMS | 2 | 3
IF_WMS_002 | 客户主数据 | SAP | WMS | 2 | 3
IF_WMS_003 | 供应商主数据 | SAP | WMS | 2 | 3
IF_WMS_004 | 发运计划/销售单 | SAP | WMS | 3 | 4
IF_WMS_005 | 采购单 | SAP | WMS | 3 | 4
IF_WMS_006 | 物料计划: 工单清单 BOM清单 工艺路线清单 工作中心导出(待定) 收发货影响: 入库: 根据工单入库, 所以成品入库需要抓取工单信息 出库: 在没有SAP-WM模块的前提下, 需要抓取SAP中的预留信息作为原材料发货的需求来源 | SAP | WMS | 10 | 15
IF_WMS_007 | 采购收货/采购退货 | WMS | SAP | 3 | 4
IF_WMS_008 | 移库 | WMS | SAP | 5 | 5
IF_WMS_009 | 销售发货/销售退货 | WMS | SAP | 3 | 4
IF_WMS_010 | 计划外出入库 | WMS | SAP | 5 | 5
IF_WMS_011 | 盘点调整 | WMS | SAP | 3 | 4