## 行动记录
|  | 项目准备阶段 | 延科 | Not Start
|  | 业务蓝图阶段 | 均胜 | Finished
|  | 系统实现阶段 | 全体 | Cancelled
|  | 上线和支持阶段 |  | In Progress
|  | 主数据 |  | Assigned
Pending
|  | 科尔本-WMS滚动行动计划和执行跟踪 Action List | [5 empty] | 不要采用插入新行！采用复制粘贴加入新行！
|  | 项目阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 具体行动 | 资源 | 第几周目标完成 | 计划开始日期 | 目标日期 | 执行状态 | 调整后目标日期 | 实际完成日期 | 备注
均胜Finished | 均胜- | 项目准备阶段 | 均胜 | Finished | 办公环境准备 | 2017-3-1：在科尔本5号会议室工作。 |  | 周 - 0 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | - |  | 2017-03-03
全体Finished | 全体- | 项目准备阶段 | 全体 | Finished | 项目整体范围和结构讨论 |  |  | 周 - 0 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | - |  | 2017-03-03
全体Finished | 全体- | 项目准备阶段 | 全体 | Finished | 项目组成员确定 |  |  | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | - |  | 2017-03-03
全体Finished | 全体- | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 项目启动会议 |  | 计划主管、仓库主管 | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | - |  | 2017-03-06
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 采购收货、检验、入库、退供应商流程调研 | 采购收货、检验、入库、退供应商流程调研 | 仓库、质量、计划物流、IT | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | - |  | 2017-03-06
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 成品、半成品工单入库流程调研 | 成品、半成品工单入库流程调研 | 仓库、生产、IT | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | - |  | 2017-03-06
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 生产领料、退料流程调研 | 生产领料、退料流程调研 | 仓库、生产、IT | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | - |  | 2017-03-06
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 成品发运、客户退货流程调研 | 成品发运、客户退货流程调研 | 仓库、质量、计划物流、IT | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | - |  | 2017-03-07
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 库内业务：其他出入库、盘点、呆滞品、报废品处理流程调研 | 库内业务：其他出入库、盘点、呆滞品、报废品处理流程调研 | 仓库、质量、IT | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | - |  | 2017-03-07
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | WMS系统概念培训 | WMS系统培训 |  | 周 - 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | - | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017.3.13 热工培训室培训
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 测试环境安装 | 安装测试环境 |  | 周 - 2 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | - | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 测试环境安装完毕
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 采购收货、检验、入库、退供应商流程未来流程讨论 | 采购收货、检验、入库、退供应商流程未来流程讨论 | 仓库、质量、计划物流、IT | 周 - 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | - | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017.3.16 会议室4讨论完成
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 成品、半成品工单入库流程未来流程讨论 | 成品、半成品工单入库流程未来流程讨论 | 仓库、生产、IT | 周 - 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | - | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017.3.17 会议室4讨论完成
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 生产领料、退料未来流程讨论 | 生产领料、退料未来流程讨论 | 仓库、生产、IT | 周 - 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | - | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017.3.17 会议室4讨论完成
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 成品发运、客户退货未来流程讨论 | 成品发运、客户退货未来流程讨论 | 仓库、质量、计划物流、IT | 周 - 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | - | 2017-03-21 | 2017-03-21
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 库内业务：其他出入库、盘点、呆滞品、报废品处理未来流程讨论 | 库内业务：其他出入库、盘点、呆滞品、报废品处理未来流程讨论 | 仓库、IT | 周 - 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | - | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017.3.17 会议室4讨论完成
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 现有单据信息收集 | 收集现有单据 |  | 周 - 1 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | - |  | 2017-03-10
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 现有条码格式收集 | 收集现有条码格式 | 仓库、IT | 周 - 2 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | - |  | 2017-03-15
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 蓝图文档编写 | 未来流程图编写 |  | 周 - 2 | 2017-03-13 | 2017-03-18 | - | 2017-03-24 | 2017-03-24
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Cancelled | 采购收货、检验、入库、退供应商未来流程签字 | 采购收货、检验、入库、退供应商未来流程签字 | 仓库、计划物流、IT | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - | 2017-03-24
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Cancelled | 成品、半成品工单入库流程未来流程签字 | 成品、半成品工单入库流程未来流程签字 | 仓库、生产、IT | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - | 2017-03-24
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Cancelled | 生产领料、退料未来流程签字 | 生产领料、退料未来流程签字 | 仓库、生产、IT | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - | 2017-03-24
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Cancelled | 成品发运、客户退货未来流程签字 | 成品发运、客户退货未来流程签字 | 仓库、计划物流、IT | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - | 2017-03-24
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Cancelled | 库内业务：其他出入库、盘点未来流程签字 | 库内业务：其他出入库、盘点未来流程签字 | 仓库、IT | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - | 2017-03-24
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Pending | MES接口讨论 | 与MES确定接口 | IT | 周 - 2 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | - | 2017-03-17 | 2017-03-20
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Cancelled | SAP接口讨论 | 与SAP确定接口 | IT | 周 - 2 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | - | 2017-03-17 | 2017-03-20
|  | 业务蓝图阶段 | 全体 | Finished | 主数据收集 | 发放主数据模板，收集主数据 | 仓库、计划物流、IT | 周 - 2 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | - | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017.3.13 已培训并发送培训模板
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 开发清单整理 | 整理开发清单 | 仓库、计划物流、IT | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - |  | 2017-03-21 | 2017.3.21初稿已整理完成
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 接口清单整理 | 整理接口清单 | MES、SAP | 周 - 2 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | - |  | 2017-03-21 | 2017.3.21初稿已整理完成
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 报表需求收集 | 整理报表清单 | 仓库、计划物流 | 周 - 3 | 2017-03-16 | 2017-03-24 | R
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 条码问题讨论： 条码启用物料范围 条码粘贴阶段 条码流通过程 | 条码相关问题讨论 | 仓库、物流、IT | 周 - 3 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | - | 2017-03-21 | 2017-03-21
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | 智能库位逻辑讨论： 库位划分、库格设置 库格容量、混放、推荐顺序 | 智能库位相关问题讨论 | 仓库 | 周 - 3 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | - | 2017-03-22
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 盘点逻辑讨论： 盘点规则设定 盘点单生成规则 | 盘点相关问题讨论 | 仓库 | 周 - 3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | R | 2017-03-23
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 追溯逻辑讨论 增加条码对照功能（马勒）仓库还是车间来做 成品条码打印（部分上MES终端）未上终端部分怎么传、翻包条码怎么传 | 追溯相关问题 | 仓库、生产、MES | 周 - 3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | - | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 转码功能在MES中做，仓库执行 成品翻包功能在MES中执行 待定问题后续重新讨论
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 销售及销售退货逻辑梳理 | 销售及销售退货逻辑梳理 | 仓库、销售 | 周 - 3 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | R
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 开发说明书——盘点增强 | 盘点增强开发说明书编写 |  | 周 - 4 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | - |  | 2017-03-30
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 开发说明书——库存初始化增强 | 库存初始化开发说明书编写 |  | 周 - 4 | 2017-03-24 | 2017-03-30 | - |  | 2017-03-30
|  | 系统实现阶段 |  | Pending | 接口开发说明书 | 接口开发说明书编写 |  | 周 - 4 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | R |  |  | MES方暂时没有资源，不影响WMS上线
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 系统开发：条码 分零件条码，成品条码，托条码 | 收集各种条码的样式，开发打印功能 |  | 周 - 4 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | - |  | 2017-04-15
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 系统开发：盘点增强 | 盘点增强开发 |  | 周 - 5 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | - |  | 2017-04-15
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 系统开发：库存初始化增强 | 库存初始化增强 |  | 周 - 5 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | - |  | 2017-04-15
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | 系统开发：单据条码显示 | 各类单据在网页上显示二维码 |  | 周 - 6 | 2017-04-07 | 2017-04-11 | - |  | 2017-04-15
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 系统开发：追溯增强 | 追溯增强 |  | 周 - 6 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | - |  | 2017-04-15
|  | 系统实现阶段 |  | Finished | 系统开发：打印单据格式调整 | 打印单据格式调整 |  | 周 - 6 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | - |  | 2017-04-15
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：物料信息 | 物料信息 |  | 周 - 4 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：物料单位转换 | 物料单位转换 |  | 周 - 4 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：客户信息 | 客户信息 |  | 周 - 4 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：供应商信息 | 供应商信息 |  | 周 - 4 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：销售订单、发运计划（销售退货） | 销售订单 |  | 周 - 5 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：采购订单(采购退货订单） | 采购订单(采购退货订单） |  | 周 - 5 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：采购收货（退货） | 采购收货（退货） |  | 周 - 6 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：销售发货（退货） | 销售发货（退货） |  | 周 - 6 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：成品出入库 | 成品出入库 |  | 周 - 6 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：其它出入库 | 其它出入库 |  | 周 - 7 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：移库 | 移库 |  | 周 - 7 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口开发：盘点 | 盘点 |  | 周 - 7 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | MES接口开发：包装信息 | 包装信息 |  | 周 - 5 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | -
|  | 系统实现阶段 |  | In Progress | MES接口开发：成品、半成品信息 | 成品、半成品信息 |  | 周 - 15 | 2017-04-04 | 2017-06-16 | G
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | MES接口开发：盘点信息 | 盘点信息 |  | 周 - 6 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | MES接口开发：物流信息 | 物流信息 |  | 周 - 6 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | -
|  | 系统实现阶段 |  | In Progress | MES接口开发：库存信息 | 库存信息 |  | 周 - 15 | 2017-04-13 | 2017-06-16 | G
|  | 系统实现阶段 |  | In Progress | MES接口开发：物料出入库明细 | 原料出入库明细 |  | 周 - 15 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | G
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | MES接口开发：销售发货 | 销售发货 |  | 周 - 7 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | MES接口开发：成品出入库明细 | 成品出入库明细 |  | 周 - 7 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Cancelled | SAP接口测试 | SAP接口第一轮测试 |  | 周 - 8 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | -
|  | 系统实现阶段 |  | Not Start | MES接口测试 | MES接口第一轮测试 |  | 周 - 16 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | G
|  | 上线和支持阶段 |  | Finished | 库位/库格条码 | 打印库格/库位条码并粘贴 |  | 周 - 12 | 2017-05-01 | 2017-05-22 |  |  | 2017-05-22
|  | 上线和支持阶段 |  | Finished | 分零件包装导入系统 | 收集分零件包装，导入WMS系统 | 生产 | 周 - 12 | 2017-05-22 | 2017-05-27 | - |  | 2017-05-31 | 常用物料已更新系统
|  | 上线和支持阶段 |  | Finished | 初始库存导入系统（通用） | 现有库存打条码，导入WMS系统 | 生产 | 周 - 13 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | - |  | 2017-06-11 | 已导入通用相关零件的库存
|  | 上线和支持阶段 |  | Finished | 条码打印粘贴确认 分零件打印粘贴（仓库） 成品打印粘贴（待定，建议车间） | 讨论最终确认条码由谁打印粘贴 | 生产，车间 | 周 - 13 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | - |  | 2017-05-31 | 由仓库打印
|  | 上线和支持阶段 |  | In Progress | 服务器采购安装 1三台服务器 2企业版SQLServer 3存储服务器（1T） | 服务器的采购和安装，将SQLServer升级到企业版，购买存储 | IT | 周 - 13 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | R |  |  | 等秦思佳确认完TC方案再决定
|  | 上线和支持阶段 |  | Finished | WMS操作培训 | 分零件WMS操作培训 成品WMS操作培训 | 仓库 | 周 - 13 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | - |  | 2017-05-31 | 成品已培训完成，分零件已基本完成，夜班人员等翻班完成可由刘杰培训
|  | 上线和支持阶段 |  | In Progress | 非通用零件初始库存导入 | 分零件WMS操作培训 成品WMS操作培训 | 仓库 | 周 - 17 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | G
Formulas:
第几周目标完成 = IF([目标日期]="","-","周 - "&(WEEKNUM([目标日期])-9))
执行状态 = IF([Not Start]="Cancelled","-",IF([实际完成日期]<>"","-",IF([目标日期]="","-",IF([调整后目标日期]<>"",IF(([调整后目标日期]-TODAY())>3,"G",IF(([调整后目标日期]-TODAY())<=0,"R","Y")),IF(([目标日期]-TODAY())>3,"G",IF(([目标日期]-TODAY())<=0,"R","Y"))))))
Note on C10: 作者: 提前二周各组制定滚动计划，每日晨会跟踪状态
Note on L11: 作者: R: Overdue Y: 3 days before overdue G: more than 3 days left