## 问题和风险记录
|  |  | 项目准备阶段 | MES | 问题 | Not Start | 配置 | High | Y
|  |  | 业务蓝图阶段 | WMS | 风险 | Finished | 开发 | Medium
|  |  | 系统实现阶段 | SRM |  | Cancelled | 数据 | Low
|  |  | 上线和支持阶段 | QAD |  | In Progress | 权限
|  |  | 主数据 | 标签系统 |  | Assigned | 操作
[6 empty] | Pending | Basis
业务支持
业务流程
MES
WMS
SRM
QAD
其他系统
SEM ERP项目问题和已知风险记录 Issue&Risk List
|  |  | 项目阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 原因分析和解决方案 | Esc? 是否上报项目管理层决策? | 类别 | 问题分类 | 对项目影响的严重程度 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 第几周目标完成 | 目标日期 | 执行状态 | 调整后目标日期 | 实际完成日期 | 相关问题号 | 相关文档 | 备注
WMSNot Start | WMS- | WMSHigh |  | WMS | Not Start | WMS条码管理规则讨论 | 部分供应商条码（如海外）系统无法解析，是否需要系统打印条码后建立对照关系做后续的追溯 |  | 问题 | 业务流程 | High | 赵洪辉 | 2017-03-06 |  | - |  | -
MESNot Start | MES- | MESLow |  | MES | Not Start | 是否所有的都要上条码 |  |  | 问题 | 业务流程 | Low |  | 2017-03-06 |  | - |  | -
WMSNot Start | WMS- | WMSHigh |  | WMS | Not Start | 成品入库的托标签由谁打印（仓库or车间） |  |  | 问题 | 业务流程 | High |  | 2017-03-06 |  | - |  | -
WMSNot Start | WMS- | WMS |  | WMS | Not Start | 领料单谁下单 1车间直接在WMS下单 2车间开手工单，仓库在WMS下单 |  |  | 问题 | 业务流程 |  |  | 2017-03-16 |  | - |  | -
WMSNot Start | WMS- | WMS |  | WMS | Not Start | 单据不打印，需要系统在网页版生成二维码 |  |  | 问题 | 业务流程 |  |  | 2017-03-16 |  | - |  | -
WMSNot Start | WMS- | WMS |  | WMS | Not Start | 委外加工的单据要等SAP价格确认才下单 |  |  | 问题 | 业务流程 |  |  | 2017-03-16 |  | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
| - | [13 empty] | - |  | -
Formulas:
第几周目标完成 = IF([目标日期]="","-","周 - "&(WEEKNUM([目标日期])-27))
执行状态 = IF([问题]="Cancelled","-",IF([实际完成日期]<>"","-",IF([目标日期]="","-",IF([调整后目标日期]<>"",IF(([调整后目标日期]-TODAY())>3,"G",IF(([调整后目标日期]-TODAY())<=0,"R","Y")),IF(([目标日期]-TODAY())>3,"G",IF(([目标日期]-TODAY())<=0,"R","Y"))))))
Note on R18: 作者: R: Overdue Y: 3 days before overdue G: more than 3 days left
Note on U18: 作者: 团队+种类+3位流水号 种类A:业务决议 B:需要项目经理或业务部门支持 C:项目组内部问题

## 状态
问题&风险状态
团队 | 全部 | 已完成 | 进行中 | 已取消 | 未开始/暂停中 | 逾期 | 计划内 | 高 | 中 | 低
MES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
WMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
SRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
标签系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1

## 版本管理
Revision History
Date | Version | Description | Author