## 测试报告
集成测试报告
一、项目概要
项目名称： | 科尔本WMS系统项目
客户名称： | 科尔本施密特活塞有限公司
客户方项目经理： | 张则俊 | 联系方式： | zhangzejun@kssp.com.cn
实施方项目经理： | 王祥 | 联系方式： | wangxiang@sconit.com
二、测试内容
模块 | 流程 | 测试人 | 测试结果
基础数据 | 物料 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
基础数据 | 区域 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
基础数据 | 库位 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
供货 | 供应商 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
供货 | 采购路线 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
发货 | 客户 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
发货 | 销售路线 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
库存 | 移库路线 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
供货 | 分零件采购 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
供货 | 采购退货 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
供货 | 车间发料 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
供货 | 车间退料 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
发货 | 销售发运 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
发货 | 销售发运(售后) |  | ■ 测试通过 □测试未通过
库存 | 上架 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
库存 | 下架 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
库存 | 仓库条码库存盘点 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
库存 | 翻箱 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
库存 | 移库 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
质量 | 进货检验 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
生产 | 成品入库 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
生产 | 成品入库冲销 |  | ■ 测试通过 □测试未通过
三、附件
1.测试案例-物流管理
2.测试案例-主数据管理
3.问题清单
四、确认
测试总体结果： | ■ 集成测试通过 □ 集成测试未通过
客户方项目经理： |  | 日期：
实施方项目经理： |  | 日期：

## 测试计划
WMS系统集成测试报告
日期 | 模块 | 流程 | 测试人 | 当前进度% | 备注 | 测试结果
2017-05-08 | 基础数据 | 物料 |  | 100%
2017-05-08 | 基础数据 | 区域 |  | 100%
2017-05-08 | 基础数据 | 库位 |  | 100%
2017-05-09 | 供货 | 供应商 |  | 100%
2017-05-09 | 供货 | 采购路线 |  | 100%
2017-05-10 | 发货 | 客户 |  | 100%
2017-05-10 | 发货 | 销售路线 |  | 100%
2017-05-11 | 库存 | 移库路线 |  | 100%
2017-05-12 | 供货 | 采购收货 |  | 100%
2017-05-12 | 供货 | 采购退货 |  | 100%
2017-05-15 | 供货 | 车间发料 |  | 100%
2017-05-15 | 供货 | 车间退料 |  | 100%
2017-05-16 | 发货 | 销售发运 |  | 100%
2017-05-16 | 发货 | 销售发运(售后) |  | 100%
2017-05-17 | 库存 | 上架 |  | 100%
2017-05-17 | 库存 | 下架 |  | 100%
2017-05-18 | 库存 | 仓库条码库存盘点 |  | 100%
2017-05-18 | 库存 | 翻箱 |  | 100%
2017-05-18 | 库存 | 移库 |  | 100%
2017-05-19 | 质量 | 进货检验 |  | 100%
2017-05-19 | 生产 | 成品入库 |  | 100%
2017-05-19 | 生产 | 成品入库冲销 |  | 100%
总体结论 |  | 通过

## 测试案例-物流管理
模块 | 流程 | 场景 | 步骤 | 操作部门 | 操作说明 | 单据号 | 测试人 | 是否通过 | 测试日期 | 菜单项
供货管理 | 分零件采购 | 采购收货 | 创建采购单 | 仓库 | [5 empty] | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 新建
|  |  | 查看、打印采购单 | 仓库 | [5 empty] | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 打印条形码 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 新增
|  |  | 扫描条码收货 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 收发 -> 1.采购收货
|  |  | 扫描条码上架 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 仓库 -> 3.上架
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  |  | 执行进料检验 | 仓库
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 采购退货 | 创建采购退货单 | 仓库 | [5 empty] | 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 采购物料计划
|  |  | 查看、打印采购退货单 | 仓库 | [5 empty] | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 扫描条码退货 | 仓库 | [5 empty] | 智能终端 -> 收发 -> 2.采购退货
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
| 车间发料 | 车间发料 | 扫描车间库位和条码发货 | 仓库 | [5 empty] | 智能终端 -> 收发 -> 3.车间领料
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 车间退料 | 打印新条形码 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 新增
|  |  | 扫描物流路线和物料条形码确认退库 | 仓库 | [5 empty] | 智能终端 -> 收发 -> 4.车间退料
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
发货管理 | 销售发运 | 销售发运 | 手工创建发货单 | 仓库 | [5 empty] | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 扫描发货单和物料条码发货 | 仓库 | [5 empty] | 智能终端 -> 收发 -> 7.销售发货
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 销售发运(售后) | 手工创建发货单 | 仓库 | [5 empty] | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 打印售后件的条码，翻包 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -〉 仓库 -> 2.翻箱
|  |  | 扫描发货单和货物条码发货 | 仓库 | [5 empty] | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
仓库管理 | 上架 | 上架 | 扫描库格和货物条码上架 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 仓库 -> 3.上架
| 下架 | 下架 | 扫描货物条码下架 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 仓库 -> 4.下架
| 库存盘点 | 仓库条码库存盘点 | 仓管员创建并释放盘点单 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 新建
|  |  | 扫描盘点单、库位/库格、货物条码执行盘点。 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 仓库 -> 7.盘点
|  |  | 确认盘点差异 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 系统自动调整库存 | 仓库
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
| 库内操作 | 翻箱 | 打印翻箱条码 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 新增
|  |  | 扫描翻箱前和翻箱后条码 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 仓库 -> 2.翻箱
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 移库 | 扫描目的库位和货物条码 | 仓库 | [5 empty] | 手持终端 -> 仓库 -> 1.移库
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
质量管理 | 入厂质量控制 | 进货检验 | 自动释放报验单 | 仓库 | [5 empty] | 自动
|  |  | 报验单打印、查询 | 仓库 | [5 empty] | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 查询
|  |  | 选择失效模式，判定结果录入 | 仓库 | [5 empty] | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 判定
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
生产管理 | 成品出入库 | 成品入库 | 扫描成品库位/库格和条码入库 | 仓库 | [5 empty] | 智能终端 -> 收发 -> 5.成品入库
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 成品入库冲销 | 扫描冲销库位和条码冲销 | 仓库 | [5 empty] | 智能终端 -> 收发 -> 6.成品入库冲销
|  |  | 查看库存及库存事务 | 仓库 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存批号报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务

## 测试案例-主数据管理
模块 | 菜单 | 步骤 | 是否通过 | 测试人 | 测试日期 | 问题描述
基础数据 | 基础数据 -> 计量单位 | 计量单位新增修改
| 基础数据 -> 物料 | 物料新增修改
| 基础数据 -> 区域 | 区域新增修改
| 基础数据 -> 库位 | 库位新增修改
供货管理 | 供货管理 -> 设置 -> 供应商 | 供应商新增修改
| 供货管理 -> 设置 -> 采购路线 | 采购路线及明细新增修改
发货管理 | 发货管理 -> 设置 -> 客户 | 客户新增修改
| 发货管理 -> 设置 -> 销售路线 | 销售路线及明细新增修改
库存管理 | 库存管理 -> 设置 -> 移库路线 | 移库路线及明细新增修改

## 问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人 | 提出日期 | 优先级 | 重要性 | 处理人及处理记录 | 处理状态 | 计划解决日期 | 实际解决日期 | 备注