## Sheet1
索引号/编号 | 功能说明书 | 需求描述/程序说明 | 关联功能项说明 | 备注 | 方向 | 预估工作量 | 程序类型 | 复杂程度 | 优先级 | 对应的SAP/LES接口编号 | 功能说明书负责人 | 开发负责人 | 状态 | 开发结束日期 | 负责人 | 功能说明开始日期 | 功能说明结束日期 | 开发开始日期 | 测试完成日期 | 备注 | LES备注
1 | 导出CKD拉箱拉柜信息至SCM | 导出CKD拉箱拉柜信息至SCM | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-11 | 张胜
2 | 开箱单抛转到SCM平台 | 开箱单抛转到SCM平台 | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-04 | 张胜
3 | 订单件收料单（PPC001） | 订单件收料单（PPC001） | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
4 | 看板、电子看板件收料单（PPC002） | 看板、电子看板件收料单（PPC002） | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
5 | 序列件收料单(PPC003) | 序列件收料单(PPC003) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
6 | 欠交收料单(PPC004) | 欠交收料单(PPC004) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
7 | 请购件收料单(PPC006) | 请购件收料单(PPC006) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
8 | 紧急订单收料单(PPC007) | 紧急订单收料单(PPC007) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
9 | 厂外加工收料单(PPC010) | 厂外加工收料单(PPC010) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-21 | 张胜
10 | 交换品收料单(PPC012) | 交换品收料单(PPC012) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
11 | 交换品欠交收料单(PPC016) | 交换品欠交收料单(PPC016) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
12 | 收料单验收资料(PPC005) | 收料单验收资料(PPC005) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
14 | 厂外加工领料单(D-组立与整修)(PPC009) | 厂外加工领料单(D-组立与整修)(PPC009) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-01-03 | 张胜
15 | 剔退单(PPC011) | 剔退单(PPC011) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
16 | 时段欠交报表(PPT006) | 时段欠交报表(PPT006) | EDI文件 |  | LES->SCM | 1 | Interface | L | H |  | 葛坤飞 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-19 | 张胜
17 | 采购发布船期信息(之前遗漏) |  |  |  | LES->SCM | [7 empty] | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-04 | 张胜
| 柜信息（CKD003）(之前遗漏) |  |  |  | LES->SCM | [7 empty] | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-04 | 张胜
18 | 需要将厂商回复信息ASN从SCM平台导入到LES | 需要将厂商回复信息ASN从SCM平台导入到LES | EDI文件 |  | SCM->LES | 1 | Interface | L | H |  | 陶世松 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
19 | 从SCM导入CKD拉箱回复信息 | 将CKD拉箱回复信息从SCM导入至LES | EDI文件 |  | SCM->LES | 1 | Interface | L | H |  | 陶世松 | SCM-潘正君 LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-04 | 张胜
20 | 从SAP导入BOM |  | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
21 | 从SAP导入各工位日用量需求 |  | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
22 | 从SAP导入PO | 1. 从SAP导入PO（请购单导入） 2. 根据路线上标识字段判断导入PO后是否直接生成收料单 | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-18 | 张胜
23 | 从SAP导入SL，生成LES收料单 | 从SAP导入SL，生成LES收料单 | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-17 | 张胜
24 | 从SAP导入物料主数据（含计量单位转换） | 从SAP导入物料主数据（含计量单位转换） | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
25 | 从SAP导入供应商主数据 | 从SAP导入供应商主数据 | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
26 | 从SAP导入计划外出入库检查（成本中心，项目,订单等） |  | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
29 | 从SAP导入MMO销售订单 |  | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-04 | 张胜
30 | 从SAP导入售服零件转生产零件 |  | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，未开始开发 | 2013-01-10 | 张胜
31 | 从SAP导入委外生产单 |  | WebService |  | SAP->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-21 | 张胜
32 | 从MES导入焊装日上线计划 |  | WebService |  | MES->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
33 | MES过点扫描导入（SEQ需要更新车序） |  | WebService |  | MES->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-28 | 张胜
34 | 管制点站别分布数据 |  | WebService |  | MES->LES |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
38 | 发送收料单信息至邮件接口 |  |  |  | LES->邮件接口 |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，未开始开发 | 2013-01-15 | 张胜
| 邮件接口 |  |  |  | LES->邮件接口 |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2013-01-15 | 张胜
39 | 从LES将工具类领料传给固定资产系统 | 将工具类领料信息从LES传至固定资产系统 |  |  | LES -> 固定资产系统 | 1 | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-25 | 张胜
40 | 计划外出入库数据导入SAP（含移库） |  | WebService |  | LES->SAP |  | Interface | L | H |  | SAP | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-12-25 | 张胜
42 | 自制件生产单报工导入SAP |  | WebService |  | LES->SAP |  | Interface | L | H |  | SAP | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
43 | 扣下线数据导入SAP |  | WebService |  | LES->SAP |  | Interface | L | H |  | SAP | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
44 | 收料信息传给SAP（含请购单和合约） |  | WebService |  | LES->SAP |  | Interface | L | H |  | SAP | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用
46 | 导出CKD/MMO发货确认至SAP |  | WebService |  | LES->SAP |  | Interface | L | H |  | SAP | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-01-04 | 张胜
47 | 导出CKD台份收料和扣料信息给SAP |  | WebService |  | LES->SAP |  | Interface | L | H |  | SAP | LES-张胜 | 已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 2012-01-10 | 张胜
48 | ISIR接口 |  |  |  | ISIR-LES | [7 empty] | 未确认 | 2013-01-20 | 张胜
49 | 特任接口 |  |  |  | ISIR-LES | [7 empty] | 未确认 | 2013-01-20 | 张胜
50 | 特认交货情况接口 |  |  |  | LES-ISIR | [7 empty] | 未确认 | 2013-01-20 | 张胜
51 | 取消CKD002（采购发布船期信息） 3/9 此条是对EDI 接口function SPEC的修正，是新的接口修改需求，列入开发清单"取消CKD002（采购发布船期信息） 3/9 此条是对EDI 接口function SPEC的修正，是新的接口修改需求，列入开发清单" "①""车型""为""CKD简码""，应为5码；批次取值错。 ②""年月""取值错，年月，中间无需""-""，应为“201302”。 ③新增字段“CKD车型（CKD物料编号）”与“MMO编号”。 格式与LES确认后再发布 3/9 此条是对EDI 接口function SPEC的修正，是新的接口修改需求，列入开发清单" "①字段“年月”、“船期”、“完成时间”、“CKD车型（CKD简码）”与“起始批次”取值皆为空，须有值。 ②字段“柜号”由12码→15码。 ③新增字段“CKD车型（CKD物料编号）”与“MMO编号”。 格式与LES确认后再发布 3/9 此条是对EDI 接口function SPEC的修正，是新的接口修改需求，列入开发清单" "①字段“车型”应为“CKD简码”；②“原调箱单编号”由9码→15码。 ②新增字段“CKD车型（CKD物料编号）”与“MMO编号”。 格式与LES确认后再发布 3/9 此条是对EDI 接口function SPEC的修正，是新的接口修改需求，列入开发清单" "CKI002代码变更为CKI109，新增字段“数量”。格式待与LES确认后发布。 3/9 此条是对EDI 接口function SPEC的修正，是新的接口修改需求，列入开发清单" | [13 empty] | 张胜
38 | SEM_SAP_IF_LES_QM_001_需要将厂商从LES获取批号统计信息给MES系统 |  |  |  | LES-QM |  | Interface | L | H |  | 陶世松 | LES-张胜 | 为开发 | 2013-04-10 | 张胜
Note on A1: 索引号编码规则为： IF_<系统>_XXX 接口 PRO_<系统>_XXX 程序 REP_<系统>_XXX 报表
Note on I1: 作者: L: Less Than 5 Man Days M: Between 5 to 15 Man Days H: Bigger than 15 Man Days
Note on K1: 若为接口程序，则需注明对应的SAP/LES系统接口清单中的接口索引号，以便测试跟踪

## Sheet2
接口状态 | 上周进度 | 本周进度
未确认 | 4 | 5 | 19个未完成 增加一个邮件接口
已确认，未开始开发 | 14 | 9
已确认，开发中 | 0 | 1
已确认，开发完成，未测试 | 5 | 0
已确认，开发完成，测试中 | 2 | 4
已确认，开发完成，测试完成，未启用 | 16 | 21 | 21个完成
total | 41 | 40